## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-1 | Como usuario cliente podre registrararme en el sistema para acceder a las funcionalidades de la aplicacion | Cliente | Formulario inicio de sesión | Cuentas de Usuarios 28 Pts. | 5 | 1 |  | 2 | Por definir | Por hacer
HU-2 | Como usuario empleado podre registrarme en el sistema para acceder a la adminitracion de la aplicacion | Empleado | Formulario inicio de sesion |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-3 | Como usuario cliente podre acceder a mi perfil para modificar mis datos personales o de cuenta | Cliente | Formulario inicio de sesion |  | 13 | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-4 | Como usuario administrador podre administrar los datos de clientes | Administrador | Formulario Inicio de sesion |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-5 | Como usuario administrador podre modificar las tarifas de las habitaciones en cualquier momento | Administrador | Vista de tarifas |  | 4 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-6 | Como usuario cliente, quiero poder cambiar el idioma de la interfaz entre inglés y español, para utilizar la aplicación en el idioma que me resulte más cómodo. | Cliente | Todas Las Vistas | Accesibilidad 10 Pts | 13 | 5 | 1 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-7 | Como usuario podre ingresar a la interfaz principal WEB o Movil donde podre iniciar sesion y reservar una habitacion todos los dias que quiera. | Cliente | Vista principal de reservas | Reservas 40 Pts. | 5 | 6 | 1 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-8 | Como usuario cliente podre ver un catalogo virtual con informacion util sobre las habitaciones disponibles para reservar. | Cliente | Vista Principal De Catalogo Habitaciones |  | 15 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-9 | Como usuario interesado en reservar una habitación de una categoría específica, quiero poder filtrar las habitaciones disponibles por categoría (turista o premium), para encontrar rápidamente las opciones que se ajusten a mis preferencias. | Cliente | Vista Principal De Catalogo Habitaciones |  | 10 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-10 | Como usuario cliente podre pagar por mi habitacion y resivir un codigo QR en mi correo electronico. | Cliente | Vista Externa Correo | Pagos 30 Pts. | 8 | 4 | 1 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-11 | Como usuario cliente podre realizar el pago de mi reserva a traves de un boton de pago. | Cliente | Vista Específica Boton De Pago |  | 13 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-12 | Como usuario que realiza una reserva, quiero que el sistema calcule automáticamente el monto a pagar por mi reserva, basado en el número de días seleccionados y el valor diario de la habitación. | Cliente | Vista Principal Carrito De Compras |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.